高雄榮民總醫院企業工會

2026 年度工作計畫（草案）

計畫期間：2026 年 7 月 1 日 ～ 12 月 31 日

（提請第一次會員大會審議）

壹、計畫目標

一、完成工會合法設立登記，建立組織運作基礎。

二、招募創始會員、建立會員名冊與會費收繳制度。

三、建構勞資溝通管道，奠定團體協商基礎。

四、辦理會員聯誼及幹部教育訓練，凝聚向心力。

貳、工作項目

| 項次 | 工作項目 | 類別 | 期程 | 負責人 | 預估經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召開籌備會議、推選幹部 | 組訓 | 7月 | 柏宏 | — |
| 2 | 起草章程、訂定入會辦法 | 法規 | 7月 | 小巫 | — |
| 3 | 向主管機關申報籌備 | 法規 | 7月 | 小巫 | — |
| 4 | 設計工會識別（LOGO、文宣） | 文宣 | 7–8月 | 妍妍 | 3,000 |
| 5 | 創始會員招募、入會說明 | 組訓 | 7–8月 | 柏宏 | 2,000 |
| 6 | 召開成立大會（第一次會員大會） | 會務 | 9月 | 理事長 | 8,000 |
| 7 | 通過章程、選舉理監事 | 法規 | 9月 | 小巫 | — |
| 8 | 向主管機關辦理工會登記 | 法規 | 10月 | 小巫 | 500 |
| 9 | 開立工會專戶（銀行開戶） | 總務 | 10月 | 瑋聆 | — |
| 10 | 制訂勞資會議代表選舉辦法 | 法規 | 10月 | 小巫 | — |
| 11 | 召開第一次理監事聯席會議 | 會務 | 10月 | 理事長 | 1,000 |
| 12 | 製作會員手冊／入會說明單張 | 文宣 | 11月 | 妍妍 | 2,000 |
| 13 | 辦理首次會員聯誼活動 | 福利 | 11月 | 妍妍 | 5,000 |
| 14 | 建立會費收繳制度（繳費公告） | 總務 | 11月 | 瑋聆 | — |
| 15 | 監察會第一次財務稽核 | 監察 | 12月 | 監事 | — |
| 16 | 編製 2027 年度工作計畫與預算 | 總務 | 12月 | 瑋聆 | — |

參、附註

一、成立大會須有會員過半數出席始得開會（依章程規定）；出席人數由幹部工具自動核算。

二、工會登記應備：章程三份、成立大會紀錄、理監事當選名冊、會員名冊。

三、各項經費以年度收支預算為準，得視實際情形於預算總額內調整。

理事長：______________　　總務：______________　　監事：______________